## devReport
Chamado | Título | Desenvolvedor | Horas Estipuladas | In Progress Interval | Progresso (%) | Status
109332 | REQUISIÇÃO - Ajuste tela CANAIS OFICIAIS | Geiso Herrera | 1.0 | 00h 59m 14s | 98,7% | JOGOU BEM!!!
| URGENTE - Ajustar Email Carrinho abandonado | Arthur Felipe Schmitz | 20.0 | 20h 18m 24s | 101,5% | JOGOU BEM!!!
109026 | REQUISIÇÃO - Melhoria seletor fotos | Sahra Flôhr | 15.0 | 15h 29m 54s | 103,3% | JOGOU BEM!!!
108712 | MELHORIA - Adequação Forma de Faturamento - Fluxo idêntico ao Prateleira Infinita | Angelo Demarchi | 30.0 | 27h 30m 12s | 91,7% | QUE TAL DA PRÓXIMA ?
108398 | PROJETO - Novas Regras para Embarque | Diego Sena | 40.0 | 33h 57m 56s | 84,9% | QUE TAL DA PRÓXIMA ?
109107 | MELHORIA - ter a opção de fazer envio teste dos e-mails | Arthur Felipe Schmitz | 10.0 | 08h 24m 42s | 84,1% | QUE TAL DA PRÓXIMA ?
109027 | REQUISIÇÃO - Melhorias importação fotos | Sahra Flôhr | 45.0 | 23h 35m 08s | 52,4% | GAME OVER
109058 | REQUISIÇÃO - Comissão influencer | Yago Costa | 3.0 | 01h 06m 06s | 36,7% | GAME OVER
109158 | Melhoria: Novo plugin avaliação GLPI | Tiago Oliveira | 40.0 | 13h 45m 56s | 34,4% | GAME OVER
109061 | REQUISIÇÃO - Adicionar rota de testes pra S3 | Yago Costa | 3.0 | 00h 56m 56s | 31,6% | GAME OVER
109159 | MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 6 (Comentários c/ Reprovação) | Tiago Oliveira | 8.0 | 02h 08m 32s | 26,8% | GAME OVER
109060 | REQUISIÇÃO - Adicionar logs para visualizar quem alterou o item da devolução | Yago Costa | 3.0 | 00h 35m 58s | 20,0% | GAME OVER
108139 | INCIDENTE - Parametrizar variações de produto - SEO | Arthur Felipe Schmitz | 160.0 | 18h 37m 42s | 11,6% | GAME OVER
109198 | Melhoria: Implementar dados estruturados - SEO | Arthur Felipe Schmitz | 8.0 | 00h 12m 21s | 2,6% | GAME OVER
108953 | REQUISIÇÃO - Ter como anexar laudo, para enviar junto a recusa da análise no e-mail. | Yago Costa | 17.0 | 00h 06m 40s | 0,7% | GAME OVER
107463 | MELHORIA - Melhoria Layout | Tiago Felipe Ronchi | 40.0 | 00h 04m 46s | 0,2% | GAME OVER
109128 | REQUISIÇÃO - Adicionar data da solicitação no relatório de devoluções | Arthur Felipe Schmitz | 8.0 | 16h 04m 00s | 200,8% | GAME OVER
105895 | Melhoria: Visão mês a mês do planejamento | Angelo Demarchi | 6.0 | 12h 13m 22s | 203,7% | GAME OVER
108036 | Melhoria - Exclusão de relacionamentos existentes | Cesar Henrique Ramos | 30.0 | 74h 31m 14s | 248,4% | GAME OVER
109046 | REQUISIÇÃO - Novo layout Avise-me | Tiago Felipe Ronchi | 8.0 | 68h 16m 46s | 853,5% | GAME OVER
Legenda do Cálculo de Progresso Semanal:
• IN PROGRESS INTERVAL = Tempo que o card ficou na coluna “IN PROGRESS” durante a semana.
• Progresso (%) = (In Progress Interval / Stipulated Hours) x 100.
• Quanto mais próximo de 100%, mais acertada a estimativa.
• GAME OVER (<75% ou >125%) / QUASE LÁ! (>=75% e <95% ou >105% e <=125%) / PARABÉNS!!! (>=95% e <=105%).
• Neste relatório, constam apenas os cards que, ao longo da semana, passaram pela coluna “IN PROGRESS” e possuíam o campo “HORAS ESTIPULADAS” preenchido.