## devReport
Título | Desenvolvedor | Canal | Chamado | Horas Estipuladas | BACKLOG | TO DO | IN PROGRESS | CODE REVIEW | READY FOR QA | QA TEST | READY TO DEPLOY | DEPLOYED | CLIENT DEMO | DONE | Ready to Archive
MELHORIA - Mudança Integração Livelo V1 -PENDENTE | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109074 |  | 00h 01m 11s | 367h 30m 48s | 76h 20m 26s
MELHORIA - Adicionar Data do Período da Semana na tela de Metas Semanais -PENDENTE | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 108286 |  | 1751h 55m 30s | 793h 36m 38s | 01h 03m 17s |  | 09h 55m 03s
Melhoria: Implementar H1 nas categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108824 |  | 103h 31m 54s | 544h 01m 07s | 35h 02m 10s |  | 02h 41m 22s | 45h 42m 05s | 121h 11m 19s | 01h 37m 40s | 95h 58m 25s | 24h 11m 12s
Melhoria: Projeto de pré venda | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 105362 |  | 28h 40m 26s | 2577h 24m 17s | 344h 56m 18s |  | 306h 26m 53s | 142h 33m 52s | 591h 20m 42s | 54h 31m 38s
MELHORIA - GERAR UM ACESSO ADMIN -PENDENTE | Geiso Herrera | Painel ERC | 109238 |  | 25h 20m 41s |  | 13h 23m 28s
REQUISIÇÃO - Melhorias importação fotos -PENDENTE | Sahra Flôhr | LIVE! Oficial | 109027 |  | 215h 04m 30s | 135h 15m 39s | 162h 01m 58s
MELHORIA - Melhoria Layout -PENDENTE | Tiago Felipe Ronchi | ShopLIVE! | 107463 |  | 4421h 41m 17s | 96h 33m 11s | 54h 08m 03s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 5 (Plug-in) -PENDENTE | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109158 |  | 39h 52m 08s | 145h 42m 54s | 13h 28m 07s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 2 (Popular cadastros) -PENDENTE | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109155 |  | 40h 09m 07s | 25h 46m 41s | 119h 55m 52s |  | 00h 47m 19s |  |  |  |  | 12h 41m 04s
INCIDENTE URGENTE - NAO GEROU LINK 14/03 - André Ganguilhet Ganguilhet -PENDENTE | Andre Ganguilhet | ShopLIVE! | 109248 |  | 29h 41m 05s | 07h 34m 53s | 00h 10m 19s
INCIDENTE URGENTE - Problema para subir foto - Larissa Zocatelli -PENDENTE | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109230 |  | 05h 33m 27s |  | 02h 58m 43s | [6 empty] | 30h 20m 38s
INCIDENTE - Parametrizar variações de produto - SEO -PENDENTE | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108139 |  | 2062h 35m 55s | 779h 49m 55s | 145h 23m 27s
INCIDENTE URGENTE - OPÇÃO RETIRADA EM LOJA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO - Tabita Ersching -PENDENTE | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109251 |  | 00h 03m 00s | 30h 30m 32s | 01h 30m 28s
INCIDENTE - CUPOM LINK CARRINHO ABANDONADO -PENDENTE | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109204 |  | 93h 20m 31s | 01h 34m 04s | 01h 16m 40s |  | 00h 37m 49s | 00h 13m 41s | 32h 45m 03s
INCIDENTE - Cashback Incorreto - CPF 658.545.273-91 -PENDENTE | Sahra Flôhr | Cashback | 109138 |  | 01h 41m 14s | 203h 42m 52s | 01h 56m 27s
INCIDENTE - Exclusão de relacionamentos existentes -PENDENTE | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108036 |  | 2302h 25m 02s | 433h 50m 56s | 12h 00m 16s |  | 00h 15m 33s | 00h 25m 41s |  |  |  | 431h 39m 27s
INCIDENTE - Possível Impacto em Venda - Erro devolução - -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109240 |  | 00h 02m 33s |  | 00h 36m 30s |  | 00h 02m 29s | 30h 20m 47s |  |  |  | 06h 24m 06s
INCIDENTE - Pedido de troca não gerado -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109228 |  | 00h 11m 58s | 01h 16m 38s | 00h 20m 54s |  | 00h 06m 39s | 30h 32m 22s |  |  |  | 06h 24m 19s
INCIDENTE URGENTE - NF de devolução paradas - Larissa Zocatelli -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109226 |  | 00h 26m 06s | 07h 38m 59s | 91h 23m 24s |  | 00h 01m 39s | 05h 57m 16s
INCIDENTE URGENTE - Estorno do Pix não consta no historico - LARISSA ZOCATELLI -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109028 |  | 474h 26m 20s | 00h 36m 35s | 28h 47m 55s |  | 00h 05m 51s | 07h 15m 25s
REQUISIÇÃO - Pedidos não importados -PENDENTE | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109260 |  | 00h 09m 03s |  | 00h 04m 52s | [6 empty] | 12h 59m 06s
REQUISIÇÃO - MINHAS DEVOLUÇÕES - ERRO -PENDENTE | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109254 |  | 18h 46m 03s | 00h 58m 52s | 01h 40m 12s | [6 empty] | 09h 03m 20s
REQUISIÇÃO - Alteração Banners - Seja um revendedor -PENDENTE | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108998 |  | 522h 44m 06s | 04h 30m 16s | 00h 43m 18s |  | 00h 09m 10s | 00h 02m 03s | 08h 22m 32s
REQUISIÇÃO - Tempo de corte -PENDENTE | Capitol | LIVE! Experience | 109194 |  | 00h 25m 17s | 135h 47m 57s | 07h 13m 21s |  | 00h 58m 00s |  |  |  |  | 07h 24m 03s
REQUISIÇÃO - Imagem cortando na PDP Desktop -PENDENTE | Capitol | LIVE! Clothing | 108559 |  | 839h 13m 40s | 364h 40m 56s | 403h 31m 09s |  | 02h 17m 04s | 04h 46m 19s |  |  | 00h 47m 08s
REQUISIÇÃO - Duplicação de resultado -PENDENTE | Felipe Chiodini Bona | LIVE! Experience | 109247 |  | 00h 18m 31s | 21h 43m 35s | 00h 11m 43s |  | 02h 00m 23s | 00h 57m 32s | 12h 50m 01s
Ajuste: Exibindo modal de cupom não aplicado | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109143 |  | 26h 42m 03s | 138h 46m 14s | 00h 46m 06s |  | 00h 05m 39s | 00h 57m 56s | 01h 35m 07s | 35h 51m 28s
REQUISIÇÃO - Termo de pesquisa no google -PENDENTE | Geiso Herrera | LIVE! Experience | 109218 |  | 94h 13m 54s |  | 13h 23m 26s
REQUISIÇÃO - CADASTRO CLIENTES -PENDENTE | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108469 |  | 384h 47m 42s | 434h 54m 55s | 824h 16m 22s | [6 empty] | 405h 35m 12s
REQUISIÇÃO - Limitar quantidades de refazer pagamentos via PIX -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109256 |  | 00h 00m 32s | 03h 44m 43s | 01h 45m 59s |  | 24h 30m 19s | 01h 36m 00s
REQUISIÇÃO - Estorno PIX - devoluções -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109225 |  | 00h 09m 25s | 08h 29m 09s | 91h 24m 33s | 05h 43m 48s | 00h 00m 23s
REQUISIÇÃO - Erro ao tentar solicitar TD -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109222 |  | 00h 01m 32s | 30h 35m 04s | 69h 33m 16s |  | 07h 33m 55s
REQUISIÇÃO - Reembolso não finalizado -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109224 |  | 01h 44m 48s | 31h 19m 32s | 67h 50m 40s |  | 00h 42m 39s |  |  |  |  | 06h 24m 29s
REQUISIÇÃO - Ter como anexar laudo, para enviar junto a recusa da análise no e-mail. -PENDENTE | Yago Costa | LIVE! Oficial | 108953 |  | 00h 03m 48s | 16h 41m 17s | 632h 30m 56s |  | 06h 46m 50s | 01h 05m 01s
PROJETO - Novas Regras para Embarque -PENDENTE | Diego Sena | ShopLIVE! | 108398 |  | 930h 38m 36s | 161h 56m 57s | 1217h 53m 04s
desenvolvimento inscrições live run -PENDENTE | Felipe Chiodini Bona |  |  |  |  | 594h 43m 07s | 449h 45m 12s |  |  | 337h 05m 48s | 00h 01m 13s