## devReport
Título | Desenvolvedor | Canal | Chamado | Horas Estipuladas | Progresso (%) | In Progress Interval | IN PROGRESS | BACKLOG | TO DO | CODE REVIEW | READY FOR QA | QA TEST | READY TO DEPLOY | DEPLOYED | CLIENT DEMO | DONE | Ready to Archive
MELHORIA - Mudança Integração Livelo V1 | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109074 | 3 | 2858,3% | 35h 33m 06s | 85h 44m 54s | 00h 01m 11s | 414h 54m 25s
MELHORIA - Adequação Forma de Faturamento - Fluxo idêntico ao Prateleira Infinita | Angelo Demarchi | LIVE! Clothing | 108712 | 30 | 200,1% | 25h 23m 33s | 60h 02m 05s | 1059h 00m 41s | 150h 02m 40s
MELHORIA - Adicionar Data do Período da Semana na tela de Metas Semanais | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 108286 |  | 0,0% | 01h 03m 17s | 01h 03m 17s | 1751h 55m 30s | 793h 36m 38s |  | 21h 03m 00s | 00h 12m 12s | 45h 27m 56s
Melhoria: Visão mês a mês do planejamento | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 105895 |  | 0,0% | 04h 41m 18s | 130h 17m 57s | 4229h 48m 54s | 149h 02m 47s |  | 06h 22m 29s | 15h 02m 26s | 98h 35m 42s |  |  | 00h 00m 21s
Melhoria: Implementar H1 nas categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108824 |  | 0,0% | 00h 15m 59s | 35h 17m 37s | 103h 31m 54s | 553h 47m 35s |  | 02h 53m 28s | 47h 54m 13s | 165h 33m 15s | 01h 37m 40s | 95h 58m 25s | 24h 11m 12s
Melhoria: Projeto de pré venda | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 105362 |  | 0,0% | 01h 55m 28s | 344h 56m 18s | 28h 40m 26s | 2634h 12m 22s |  | 306h 26m 53s | 142h 33m 52s | 591h 20m 42s | 54h 31m 38s
MELHORIA - GERAR UM ACESSO ADMIN | Geiso Herrera | Painel ERC | 109238 |  | 0,0% | 24h 09m 50s | 24h 09m 50s | 25h 20m 41s | 46h 01m 43s
REQUISIÇÃO - Melhoria seletor fotos | Sahra Flôhr | LIVE! Oficial | 109026 |  | 0,0% | 18h 57m 33s | 18h 57m 33s | 233h 51m 58s | 316h 20m 38s
REQUISIÇÃO - Melhorias importação fotos | Sahra Flôhr | LIVE! Oficial | 109027 | 45 | 419,6% | 53h 26m 13s | 188h 49m 23s | 215h 04m 30s | 165h 16m 19s
MELHORIA - Melhoria Layout | Tiago Felipe Ronchi | ShopLIVE! | 107463 | 40 | 277,3% | 70h 22m 26s | 110h 56m 08s | 4421h 41m 17s | 96h 33m 11s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 5 (Plug-in) | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109158 |  | 0,0% | 70h 16m 12s | 70h 16m 12s | 39h 52m 08s | 145h 42m 54s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 2 (Popular cadastros) | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109155 |  | 0,0% | 33h 30m 37s | 119h 55m 52s | 40h 09m 07s | 25h 46m 41s |  | 00h 47m 19s |  |  |  |  | 69h 29m 09s
MELHORIA - Configurar Webhook PIX - ITAU | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109265 |  | 0,0% | 02h 50m 28s | 02h 50m 28s | 00h 22m 40s | 18h 47m 41s |  | 44h 27m 10s
INCIDENTE URGENTE - NAO GEROU LINK 14/03 - André Ganguilhet Ganguilhet | Andre Ganguilhet | ShopLIVE! | 109248 | 1 | 17,2% | 00h 10m 19s | 00h 10m 19s | 29h 41m 05s | 64h 22m 58s
INCIDENTE URGENTE - Problema para subir foto - Larissa Zocatelli | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109230 |  | 0,0% | 02h 58m 43s | 02h 58m 43s | 05h 33m 27s | [7 empty] | 87h 08m 43s
INCIDENTE - Parametrizar variações de produto - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108139 | 160 | 114,5% | 70h 53m 39s | 183h 16m 20s | 2062h 35m 55s | 798h 45m 07s
INCIDENTE - Problema de exibição de resultados no site | Felipe Chiodini Bona | LIVE! Experience | 109210 |  | 0,0% | 07h 49m 24s | 88h 34m 47s | 97h 35m 56s
INCIDENTE URGENTE - OPÇÃO RETIRADA EM LOJA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO - Tabita Ersching | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109251 |  | 0,0% | 01h 30m 28s | 01h 30m 28s | 00h 03m 00s | 87h 18m 37s
INCIDENTE - CUPOM LINK CARRINHO ABANDONADO | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109204 |  | 0,0% | 01h 16m 40s | 01h 16m 40s | 93h 20m 31s | 01h 34m 04s |  | 00h 37m 49s | 00h 13m 41s | 89h 33m 08s
INCIDENTE - Cashback Incorreto - CPF 658.545.273-91 | Sahra Flôhr | Cashback | 109138 | 1 | 194,1% | 00h 28m 40s | 01h 56m 27s | 01h 41m 14s | 260h 30m 57s
INCIDENTE - Exclusão de relacionamentos existentes | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108036 |  | 0,0% | 64h 55m 57s | 68h 48m 21s | 2302h 25m 02s | 433h 50m 56s |  | 00h 15m 33s | 00h 25m 41s |  |  |  | 431h 39m 27s
INCIDENTE - Possível Impacto em Venda - Erro devolução - | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109240 |  | 0,0% | 00h 36m 30s | 00h 36m 30s | 00h 02m 33s |  |  | 00h 02m 29s | 30h 20m 47s |  |  |  | 63h 12m 11s
INCIDENTE - Pedido de troca não gerado | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109228 |  | 0,0% | 00h 20m 54s | 00h 20m 54s | 00h 11m 58s | 01h 16m 38s |  | 00h 06m 39s | 30h 32m 22s |  |  |  | 63h 12m 24s
INCIDENTE URGENTE - NF de devolução paradas - Larissa Zocatelli | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109226 | 2 | 4569,5% | 33h 21m 06s | 91h 23m 24s | 00h 26m 06s | 07h 38m 59s |  | 00h 01m 39s | 15h 24m 54s | 47h 20m 27s
INCIDENTE URGENTE - Estorno do Pix não consta no historico - LARISSA ZOCATELLI | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109028 | 2 | 1439,9% | 28h 47m 55s | 28h 47m 55s | 474h 26m 20s | 00h 36m 35s |  | 00h 05m 51s | 64h 03m 30s
REQUISIÇÃO - Pedidos não importados | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109286 |  | 0,0% | 00h 02m 32s | 00h 02m 32s | 00h 58m 28s | [7 empty] | 16h 07m 26s
REQUISIÇÃO - Pedidos não importados | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109260 |  | 0,0% | 00h 04m 52s | 00h 04m 52s | 00h 09m 03s | [7 empty] | 69h 47m 11s
REQUISIÇÃO - MINHAS DEVOLUÇÕES - ERRO | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109254 |  | 0,0% | 01h 40m 12s | 01h 40m 12s | 18h 46m 03s | 00h 58m 52s | [6 empty] | 65h 51m 25s
Ajuste: Troca de banner página de busca | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 109281 |  | 0,0% | 00h 16m 18s | 00h 16m 18s | 03h 17m 10s |  |  | 00h 11m 54s | 01h 21m 28s | 00h 03m 06s | 15h 18m 55s
Ajuste: Troca de banners seja revendedor | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108998 |  | 0,0% | 00h 43m 18s | 00h 43m 18s | 522h 44m 06s | 04h 30m 16s |  | 00h 09m 10s | 00h 02m 03s | 49h 50m 32s |  |  | 15h 20m 05s
Ajuste: Tag H1 categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108187 |  | 0,0% | 00h 06m 49s | 01h 45m 01s | 1982h 53m 41s | 21h 15m 55s |  | 09h 40m 07s | 19h 20m 34s | 62h 03m 00s | 01h 20m 26s | 95h 58m 10s | 703h 43m 06s
REQUISIÇÃO - Tempo de corte | Capitol | LIVE! Experience | 109194 |  | 0,0% | 07h 13m 21s | 07h 13m 21s | 00h 25m 17s | 135h 47m 57s |  | 00h 58m 00s |  |  |  |  | 64h 12m 08s
REQUISIÇÃO - Ajustes no previously seen do site | Capitol | LIVE! Clothing | 108560 | 6 | 693,1% | 41h 35m 13s | 41h 35m 13s | 1630h 29m 05s
REQUISIÇÃO - Imagem cortando na PDP Desktop | Capitol | LIVE! Clothing | 108559 |  | 0,0% | 00h 56m 22s | 403h 31m 09s | 854h 30m 31s | 396h 03m 31s |  | 02h 32m 27s | 05h 01m 13s | 01h 34m 44s | 00h 04m 14s | 00h 47m 08s | 07h 59m 24s
REQUISIÇÃO - Integração Cadastro de Produtos - SOMENTE TAMANHOS #Revisao | Diego Sena | LIVE! Oficial | 107170 |  | 0,0% | 01h 44m 17s | 01h 44m 17s | 1341h 01m 13s | 496h 14m 02s
REQUISIÇÃO - Duplicação de resultado | Felipe Chiodini Bona | LIVE! Experience | 109247 |  | 0,0% | 00h 11m 43s | 00h 11m 43s | 00h 18m 31s | 21h 43m 35s |  | 02h 00m 23s | 00h 57m 32s | 69h 38m 06s
Ajuste: Exibindo modal de cupom não aplicado | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109143 | 6 | 12,8% | 00h 06m 14s | 00h 46m 06s | 26h 42m 03s | 138h 46m 14s |  | 00h 05m 39s | 00h 57m 56s | 01h 35m 07s | 92h 39m 33s
REQUISIÇÃO - Termo de pesquisa no google | Geiso Herrera | LIVE! Experience | 109218 |  | 0,0% | 29h 40m 21s | 29h 40m 21s | 94h 13m 54s | 18h 41m 37s |  | 21h 38m 49s | 00h 10m 44s
REQUISIÇÃO - CADASTRO CLIENTES | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108469 |  | 0,0% | 33h 23m 01s | 824h 16m 22s | 384h 47m 42s | 491h 43m 00s | [6 empty] | 405h 35m 12s
REQUISIÇÃO - Limitar quantidades de refazer pagamentos via PIX | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109256 |  | 0,0% | 01h 45m 59s | 01h 45m 59s | 00h 00m 32s | 03h 44m 43s |  | 54h 34m 04s | 05h 00m 03s | 23h 20m 17s
REQUISIÇÃO - Estorno PIX - devoluções | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109225 | 12 | 961,5% | 56h 43m 46s | 115h 22m 39s | 00h 09m 25s | 08h 29m 09s | 18h 04m 44s | 20h 29m 26s
REQUISIÇÃO - Erro ao tentar solicitar TD | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109222 | 3 | 2318,5% | 08h 50m 01s | 69h 33m 16s | 00h 01m 32s | 30h 35m 04s |  | 17h 02m 33s | 00h 44m 38s | 46h 34m 49s
REQUISIÇÃO - Reembolso não finalizado | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109224 | 2 | 3392,2% | 08h 32m 20s | 67h 50m 40s | 01h 44m 48s | 31h 19m 32s |  | 00h 42m 39s |  |  |  |  | 63h 12m 34s
REQUISIÇÃO - Ter como anexar laudo, para enviar junto a recusa da análise no e-mail. | Yago Costa | LIVE! Oficial | 108953 | 16 | 3987,1% | 38h 55m 10s | 637h 56m 10s | 00h 03m 48s | 53h 00m 37s |  | 21h 50m 21s | 01h 05m 01s
PROJETO - Novas Regras para Embarque | Diego Sena | ShopLIVE! | 108398 | 40 | 3127,3% | 80h 01m 55s | 1250h 55m 59s | 930h 38m 36s | 179h 32m 53s |  | 03h 43m 08s | 02h 26m 06s
desenvolvimento inscrições live run | Felipe Chiodini Bona |  |  |  | 0,0% | 70h 03m 17s | 506h 33m 17s |  | 594h 43m 07s |  |  | 337h 05m 48s | 00h 01m 13s