## devReport
Título | Desenvolvedor | Canal | Chamado | Horas Estipuladas | Progresso (%) | IN PROGRESS INTERVAL
MELHORIA - Mudança Integração Livelo V1 | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109074 | 3 | 1185,1% | 35h 33m 06s
MELHORIA - Adequação Forma de Faturamento - Fluxo idêntico ao Prateleira Infinita | Angelo Demarchi | LIVE! Clothing | 108712 | 30 | 84,6% | 25h 23m 33s
MELHORIA - Adicionar Data do Período da Semana na tela de Metas Semanais | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 108286 |  | 0,0% | 01h 03m 17s
Melhoria: Visão mês a mês do planejamento | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 105895 |  | 0,0% | 04h 41m 18s
Melhoria: Implementar H1 nas categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108824 |  | 0,0% | 00h 15m 59s
Melhoria: Projeto de pré venda | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 105362 |  | 0,0% | 01h 55m 28s
MELHORIA - GERAR UM ACESSO ADMIN | Geiso Herrera | Painel ERC | 109238 |  | 0,0% | 24h 09m 50s
REQUISIÇÃO - Melhoria seletor fotos | Sahra Flôhr | LIVE! Oficial | 109026 |  | 0,0% | 08h 41m 44s
REQUISIÇÃO - Melhorias importação fotos | Sahra Flôhr | LIVE! Oficial | 109027 | 45 | 118,7% | 53h 26m 13s
MELHORIA - Melhoria Layout | Tiago Felipe Ronchi | ShopLIVE! | 107463 | 40 | 150,3% | 60h 06m 37s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 5 (Plug-in) | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109158 |  | 0,0% | 60h 00m 23s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 2 (Popular cadastros) | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109155 |  | 0,0% | 33h 30m 37s
MELHORIA - Configurar Webhook PIX - ITAU | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109265 |  | 0,0% | 02h 50m 28s
INCIDENTE URGENTE - NAO GEROU LINK 14/03 - André Ganguilhet Ganguilhet | Andre Ganguilhet | ShopLIVE! | 109248 | 1 | 17,2% | 00h 10m 19s
INCIDENTE URGENTE - Problema para subir foto - Larissa Zocatelli | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109230 |  | 0,0% | 02h 58m 43s
INCIDENTE - Parametrizar variações de produto - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108139 | 160 | 44,1% | 70h 30m 24s
INCIDENTE - Problema de exibição de resultados no site | Felipe Chiodini Bona | LIVE! Experience | 109210 |  | 0,0% | 07h 49m 24s
INCIDENTE URGENTE - OPÇÃO RETIRADA EM LOJA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO - Tabita Ersching | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109251 |  | 0,0% | 01h 30m 28s
INCIDENTE - CUPOM LINK CARRINHO ABANDONADO | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109204 |  | 0,0% | 01h 16m 40s
INCIDENTE - Cashback Incorreto - CPF 658.545.273-91 | Sahra Flôhr | Cashback | 109138 | 1 | 47,8% | 00h 28m 40s
INCIDENTE - Exclusão de relacionamentos existentes | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108036 |  | 0,0% | 54h 40m 08s
INCIDENTE - Possível Impacto em Venda - Erro devolução - | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109240 |  | 0,0% | 00h 36m 30s
INCIDENTE - Pedido de troca não gerado | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109228 |  | 0,0% | 00h 20m 54s
INCIDENTE URGENTE - NF de devolução paradas - Larissa Zocatelli | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109226 | 2 | 1667,6% | 33h 21m 06s
INCIDENTE URGENTE - Estorno do Pix não consta no historico - LARISSA ZOCATELLI | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109028 | 2 | 1439,9% | 28h 47m 55s
REQUISIÇÃO - Pedidos não importados | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109286 |  | 0,0% | 00h 02m 32s
REQUISIÇÃO - Pedidos não importados | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109260 |  | 0,0% | 00h 04m 52s
REQUISIÇÃO - MINHAS DEVOLUÇÕES - ERRO | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109254 |  | 0,0% | 01h 40m 12s
Ajuste: Troca de banner página de busca | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 109281 |  | 0,0% | 00h 16m 18s
Ajuste: Troca de banners seja revendedor | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108998 |  | 0,0% | 00h 43m 18s
Ajuste: Tag H1 categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108187 |  | 0,0% | 00h 06m 49s
REQUISIÇÃO - Tempo de corte | Capitol | LIVE! Experience | 109194 |  | 0,0% | 07h 13m 21s
REQUISIÇÃO - Ajustes no previously seen do site | Capitol | LIVE! Clothing | 108560 | 6 | 522,1% | 31h 19m 24s
REQUISIÇÃO - Imagem cortando na PDP Desktop | Capitol | LIVE! Clothing | 108559 |  | 0,0% | 00h 56m 22s
REQUISIÇÃO - Integração Cadastro de Produtos - SOMENTE TAMANHOS #Revisao | Diego Sena | LIVE! Oficial | 107170 |  | 0,0% | 01h 44m 17s
REQUISIÇÃO - Duplicação de resultado | Felipe Chiodini Bona | LIVE! Experience | 109247 |  | 0,0% | 00h 11m 43s
Ajuste: Exibindo modal de cupom não aplicado | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109143 | 6 | 1,7% | 00h 06m 14s
REQUISIÇÃO - Termo de pesquisa no google | Geiso Herrera | LIVE! Experience | 109218 |  | 0,0% | 29h 40m 21s
REQUISIÇÃO - CADASTRO CLIENTES | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108469 |  | 0,0% | 33h 23m 01s
REQUISIÇÃO - Limitar quantidades de refazer pagamentos via PIX | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109256 |  | 0,0% | 01h 45m 59s
REQUISIÇÃO - Estorno PIX - devoluções | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109225 | 12 | 472,7% | 56h 43m 46s
REQUISIÇÃO - Erro ao tentar solicitar TD | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109222 | 3 | 294,5% | 08h 50m 01s
REQUISIÇÃO - Reembolso não finalizado | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109224 | 2 | 426,9% | 08h 32m 20s
REQUISIÇÃO - Ter como anexar laudo, para enviar junto a recusa da análise no e-mail. | Yago Costa | LIVE! Oficial | 108953 | 16 | 243,2% | 38h 55m 10s
PROJETO - Novas Regras para Embarque | Diego Sena | ShopLIVE! | 108398 | 40 | 174,4% | 69h 46m 06s
desenvolvimento inscrições live run | Felipe Chiodini Bona |  |  |  | 0,0% | 59h 47m 28s