## devReport
Título | Desenvolvedor | Canal | Chamado | Horas Estipuladas | Progresso (%) | IN PROGRESS INTERVAL | IN PROGRESS | BACKLOG | TO DO | CODE REVIEW | READY FOR QA | QA TEST | READY TO DEPLOY | DEPLOYED | CLIENT DEMO | DONE | Ready to Archive
MELHORIA - Mudança Integração Livelo V1 | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109074 | 3 | 2858,3% | 35h 33m 06s | 85h 44m 54s | 00h 01m 11s | 398h 06m 32s
MELHORIA - Adequação Forma de Faturamento - Fluxo idêntico ao Prateleira Infinita | Angelo Demarchi | LIVE! Clothing | 108712 | 30 | 198,0% | 24h 45m 38s | 59h 24m 07s | 1059h 00m 41s | 133h 52m 45s
MELHORIA - Adicionar Data do Período da Semana na tela de Metas Semanais | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 108286 |  | 0,0% | 01h 03m 17s | 01h 03m 17s | 1751h 55m 30s | 793h 36m 38s |  | 21h 03m 00s | 00h 12m 12s | 28h 40m 03s
Melhoria: Visão mês a mês do planejamento | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 105895 |  | 0,0% | 02h 26m 58s | 128h 03m 37s | 4229h 48m 54s | 135h 09m 29s |  | 05h 42m 35s | 15h 02m 26s | 98h 35m 42s
Melhoria: Implementar H1 nas categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108824 |  | 0,0% | 00h 15m 59s | 35h 17m 37s | 103h 31m 54s | 553h 47m 35s |  | 02h 53m 28s | 47h 54m 13s | 148h 45m 22s | 01h 37m 40s | 95h 58m 25s | 24h 11m 12s
Melhoria: Projeto de pré venda | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 105362 |  | 0,0% | 01h 55m 28s | 344h 56m 18s | 28h 40m 26s | 2617h 24m 29s |  | 306h 26m 53s | 142h 33m 52s | 591h 20m 42s | 54h 31m 38s
MELHORIA - GERAR UM ACESSO ADMIN | Geiso Herrera | Painel ERC | 109238 |  | 0,0% | 24h 09m 50s | 24h 09m 50s | 25h 20m 41s | 29h 13m 50s
REQUISIÇÃO - Melhoria seletor fotos | Sahra Flôhr | LIVE! Oficial | 109026 |  | 0,0% | 02h 09m 43s | 02h 09m 40s | 233h 51m 58s | 316h 20m 38s
REQUISIÇÃO - Melhorias importação fotos | Sahra Flôhr | LIVE! Oficial | 109027 | 45 | 419,6% | 53h 26m 13s | 188h 49m 23s | 215h 04m 30s | 148h 28m 26s
MELHORIA - Melhoria Layout | Tiago Felipe Ronchi | ShopLIVE! | 107463 |  | 0,0% | 53h 34m 36s | 94h 08m 15s | 4421h 41m 17s | 96h 33m 11s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 5 (Plug-in) | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109158 |  | 0,0% | 53h 28m 22s | 53h 28m 19s | 39h 52m 08s | 145h 42m 54s
MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 2 (Popular cadastros) | Tiago Oliveira | LIVE! Oficial | 109155 |  | 0,0% | 33h 30m 37s | 119h 55m 52s | 40h 09m 07s | 25h 46m 41s |  | 00h 47m 19s |  |  |  |  | 52h 41m 16s
MELHORIA - Configurar Webhook PIX - ITAU | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109265 |  | 0,0% | 02h 50m 28s | 02h 50m 28s | 00h 22m 40s | 18h 47m 41s |  | 27h 39m 17s
INCIDENTE URGENTE - NAO GEROU LINK 14/03 - André Ganguilhet Ganguilhet | Andre Ganguilhet | ShopLIVE! | 109248 | 1 | 17,2% | 00h 10m 19s | 00h 10m 19s | 29h 41m 05s | 47h 35m 05s
INCIDENTE URGENTE - Problema para subir foto - Larissa Zocatelli | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109230 |  | 0,0% | 02h 58m 43s | 02h 58m 43s | 05h 33m 27s | [7 empty] | 70h 20m 50s
INCIDENTE - Parametrizar variações de produto - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108139 | 160 | 113,2% | 68h 44m 04s | 181h 06m 42s | 2062h 35m 55s | 784h 06m 52s
INCIDENTE - Problema de exibição de resultados no site | Felipe Chiodini Bona | LIVE! Experience | 109210 |  | 0,0% | 07h 49m 24s | 88h 34m 47s | 80h 48m 03s
INCIDENTE URGENTE - OPÇÃO RETIRADA EM LOJA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO - Tabita Ersching | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109251 |  | 0,0% | 01h 30m 28s | 01h 30m 28s | 00h 03m 00s | 70h 30m 44s
INCIDENTE - CUPOM LINK CARRINHO ABANDONADO | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109204 |  | 0,0% | 01h 16m 40s | 01h 16m 40s | 93h 20m 31s | 01h 34m 04s |  | 00h 37m 49s | 00h 13m 41s | 72h 45m 15s
INCIDENTE - Cashback Incorreto - CPF 658.545.273-91 | Sahra Flôhr | Cashback | 109138 | 1 | 194,1% | 00h 28m 40s | 01h 56m 27s | 01h 41m 14s | 243h 43m 04s
INCIDENTE - Exclusão de relacionamentos existentes | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108036 |  | 0,0% | 48h 08m 07s | 52h 00m 28s | 2302h 25m 02s | 433h 50m 56s |  | 00h 15m 33s | 00h 25m 41s |  |  |  | 431h 39m 27s
INCIDENTE - Possível Impacto em Venda - Erro devolução - | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109240 |  | 0,0% | 00h 36m 30s | 00h 36m 30s | 00h 02m 33s |  |  | 00h 02m 29s | 30h 20m 47s |  |  |  | 46h 24m 18s
INCIDENTE - Pedido de troca não gerado | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109228 |  | 0,0% | 00h 20m 54s | 00h 20m 54s | 00h 11m 58s | 01h 16m 38s |  | 00h 06m 39s | 30h 32m 22s |  |  |  | 46h 24m 31s
INCIDENTE URGENTE - NF de devolução paradas - Larissa Zocatelli | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109226 | 2 | 4569,5% | 33h 21m 06s | 91h 23m 24s | 00h 26m 06s | 07h 38m 59s |  | 00h 01m 39s | 15h 24m 54s | 30h 32m 34s
INCIDENTE URGENTE - Estorno do Pix não consta no historico - LARISSA ZOCATELLI | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109028 | 2 | 1439,9% | 28h 47m 55s | 28h 47m 55s | 474h 26m 20s | 00h 36m 35s |  | 00h 05m 51s | 47h 15m 37s
REQUISIÇÃO - Pedidos não importados | Angelo Demarchi | LIVE! Oficial | 109260 |  | 0,0% | 00h 04m 52s | 00h 04m 52s | 00h 09m 03s | [7 empty] | 52h 59m 18s
REQUISIÇÃO - MINHAS DEVOLUÇÕES - ERRO | Angelo Demarchi | ShopLIVE! | 109254 |  | 0,0% | 01h 40m 12s | 01h 40m 12s | 18h 46m 03s | 00h 58m 52s | [6 empty] | 49h 03m 32s
REQUISIÇÃO - Alteração Banners - Página Busca | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 109281 |  | 0,0% | 00h 16m 18s | 00h 16m 18s | 03h 17m 10s |  |  | 00h 07m 30s
REQUISIÇÃO - Alteração Banners - Seja um revendedor | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108998 |  | 0,0% | 00h 43m 18s | 00h 43m 18s | 522h 44m 06s | 04h 30m 16s |  | 00h 09m 10s | 00h 02m 03s | 48h 22m 44s
Ajuste: Tag H1 categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | LIVE! Oficial | 108187 |  | 0,0% | 00h 06m 49s | 01h 45m 01s | 1982h 53m 41s | 21h 15m 55s |  | 09h 40m 07s | 19h 20m 34s | 45h 15m 07s | 01h 20m 26s | 95h 58m 10s | 703h 43m 06s
REQUISIÇÃO - Tempo de corte | Capitol | LIVE! Experience | 109194 |  | 0,0% | 07h 13m 21s | 07h 13m 21s | 00h 25m 17s | 135h 47m 57s |  | 00h 58m 00s |  |  |  |  | 47h 24m 15s
REQUISIÇÃO - Ajustes no previously seen do site | Capitol | LIVE! Clothing | 108560 | 6 | 413,1% | 24h 47m 23s | 24h 47m 20s | 1630h 29m 05s
REQUISIÇÃO - Imagem cortando na PDP Desktop | Capitol | LIVE! Clothing | 108559 |  | 0,0% | 00h 56m 22s | 403h 31m 09s | 839h 13m 40s | 396h 03m 31s |  | 02h 32m 27s | 05h 01m 13s | 01h 34m 44s | 00h 04m 14s | 00h 47m 08s | 06h 28m 22s
REQUISIÇÃO - Integração Cadastro de Produtos - SOMENTE TAMANHOS #Revisao | Diego Sena | LIVE! Oficial | 107170 |  | 0,0% | 01h 44m 17s | 01h 44m 17s | 1341h 01m 13s | 479h 26m 09s
REQUISIÇÃO - Duplicação de resultado | Felipe Chiodini Bona | LIVE! Experience | 109247 |  | 0,0% | 00h 11m 43s | 00h 11m 43s | 00h 18m 31s | 21h 43m 35s |  | 02h 00m 23s | 00h 57m 32s | 52h 50m 13s
Ajuste: Exibindo modal de cupom não aplicado | Gabriel Medeiros | LIVE! Oficial | 109143 | 6 | 12,8% | 00h 06m 14s | 00h 46m 06s | 26h 42m 03s | 138h 46m 14s |  | 00h 05m 39s | 00h 57m 56s | 01h 35m 07s | 75h 51m 40s
REQUISIÇÃO - Termo de pesquisa no google | Geiso Herrera | LIVE! Experience | 109218 |  | 0,0% | 29h 40m 21s | 29h 40m 21s | 94h 13m 54s | 18h 41m 37s |  | 05h 01m 40s
REQUISIÇÃO - CADASTRO CLIENTES | Vinicius Vivian | ShopLIVE! | 108469 |  | 0,0% | 33h 23m 01s | 824h 16m 22s | 384h 47m 42s | 474h 55m 07s | [6 empty] | 405h 35m 12s
REQUISIÇÃO - Limitar quantidades de refazer pagamentos via PIX | Yago Costa | LIVE! Oficial, External Validation | 109256 |  | 0,0% | 01h 45m 59s | 01h 45m 59s | 00h 00m 32s | 03h 44m 43s |  | 54h 34m 04s | 05h 00m 03s | 06h 32m 24s
REQUISIÇÃO - Estorno PIX - devoluções | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109225 | 12 | 961,5% | 56h 43m 46s | 115h 22m 39s | 00h 09m 25s | 08h 29m 09s | 18h 04m 44s | 03h 41m 33s
REQUISIÇÃO - Erro ao tentar solicitar TD | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109222 | 3 | 2318,5% | 08h 50m 01s | 69h 33m 16s | 00h 01m 32s | 30h 35m 04s |  | 17h 02m 33s | 00h 44m 38s | 29h 46m 56s
REQUISIÇÃO - Reembolso não finalizado | Yago Costa | LIVE! Oficial | 109224 | 2 | 3392,2% | 08h 32m 20s | 67h 50m 40s | 01h 44m 48s | 31h 19m 32s |  | 00h 42m 39s |  |  |  |  | 46h 24m 41s
REQUISIÇÃO - Ter como anexar laudo, para enviar junto a recusa da análise no e-mail. | Yago Costa | LIVE! Oficial | 108953 | 16 | 3976,2% | 37h 10m 51s | 636h 11m 48s | 00h 03m 48s | 53h 00m 37s |  | 06h 46m 50s | 01h 05m 01s
PROJETO - Novas Regras para Embarque | Diego Sena | ShopLIVE! | 108398 |  | 0,0% | 63h 14m 05s | 1234h 08m 06s | 930h 38m 36s | 179h 32m 53s |  | 03h 43m 08s | 02h 26m 06s
desenvolvimento inscrições live run | Felipe Chiodini Bona |  |  |  | 0,0% | 53h 15m 27s | 489h 45m 24s |  | 594h 43m 07s |  |  | 337h 05m 48s | 00h 01m 13s
Relatório Kanban-API | Mateus Almeida de Vergennes |  |  |  | 0,0% | 05h 27m 56s | 05h 27m 56s |  |  |  | 00h 00m 02s | 00h 23m 31s