## devReport
Chamado | Título | Desenvolvedor | Horas Estipuladas | In Progress Interval | Progresso (%) | Status
108712 | MELHORIA - Adequação Forma de Faturamento - Fluxo idêntico ao Prateleira Infinita | Angelo Demarchi | 30.0 | 25h 23m 33s | 84,6% | QUASE LÁ!
109027 | REQUISIÇÃO - Melhorias importação fotos | Sahra Flôhr | 45.0 | 53h 26m 13s | 118,7% | QUASE LÁ!
109138 | INCIDENTE - Cashback Incorreto - CPF 658.545.273-91 | Sahra Flôhr | 1.0 | 00h 28m 40s | 47,8% | GAME OVER
108139 | INCIDENTE - Parametrizar variações de produto - SEO | Arthur Felipe Schmitz | 160.0 | 70h 48m 08s | 44,3% | GAME OVER
107463 | MELHORIA - Melhoria Layout | Tiago Felipe Ronchi | 40.0 | 70h 16m 55s | 175,7% | GAME OVER
109248 | INCIDENTE URGENTE - NAO GEROU LINK 14/03 - André Ganguilhet Ganguilhet | Andre Ganguilhet | 1.0 | 00h 10m 19s | 17,2% | GAME OVER
109143 | Ajuste: Exibindo modal de cupom não aplicado | Gabriel Medeiros | 6.0 | 00h 06m 14s | 1,7% | GAME OVER
108398 | PROJETO - Novas Regras para Embarque | Diego Sena | 40.0 | 79h 56m 24s | 199,9% | GAME OVER
109286 | REQUISIÇÃO - Pedidos não importados | Angelo Demarchi | 0.0 | 00h 02m 32s | 0,0% | GAME OVER
109281 | Ajuste: Troca de banner página de busca | Arthur Felipe Schmitz | 0.0 | 00h 16m 18s | 0,0% | GAME OVER
109265 | MELHORIA - Configurar Webhook PIX - ITAU | Yago Costa | 0.0 | 02h 50m 28s | 0,0% | GAME OVER
109260 | REQUISIÇÃO - Pedidos não importados | Angelo Demarchi | 0.0 | 00h 04m 52s | 0,0% | GAME OVER
109254 | REQUISIÇÃO - MINHAS DEVOLUÇÕES - ERRO | Angelo Demarchi | 0.0 | 01h 40m 12s | 0,0% | GAME OVER
109256 | REQUISIÇÃO - Limitar quantidades de refazer pagamentos via PIX | Yago Costa | 0.0 | 01h 45m 59s | 0,0% | GAME OVER
109251 | INCIDENTE URGENTE - OPÇÃO RETIRADA EM LOJA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO - Tabita Ersching | Gabriel Medeiros | 0.0 | 01h 30m 28s | 0,0% | GAME OVER
109240 | INCIDENTE - Possível Impacto em Venda - Erro devolução - | Yago Costa | 0.0 | 00h 36m 30s | 0,0% | GAME OVER
109247 | REQUISIÇÃO - Duplicação de resultado | Felipe Chiodini Bona | 0.0 | 00h 11m 43s | 0,0% | GAME OVER
109238 | MELHORIA - GERAR UM ACESSO ADMIN | Geiso Herrera | 0.0 | 24h 09m 50s | 0,0% | GAME OVER
109230 | INCIDENTE URGENTE - Problema para subir foto - Larissa Zocatelli | Angelo Demarchi | 0.0 | 02h 58m 43s | 0,0% | GAME OVER
109228 | INCIDENTE - Pedido de troca não gerado | Yago Costa | 0.0 | 00h 20m 54s | 0,0% | GAME OVER
109218 | REQUISIÇÃO - Termo de pesquisa no google | Geiso Herrera | 0.0 | 29h 40m 21s | 0,0% | GAME OVER
109210 | INCIDENTE - Problema de exibição de resultados no site | Felipe Chiodini Bona | 0.0 | 07h 49m 24s | 0,0% | GAME OVER
109204 | INCIDENTE - CUPOM LINK CARRINHO ABANDONADO | Gabriel Medeiros | 0.0 | 01h 16m 40s | 0,0% | GAME OVER
109194 | REQUISIÇÃO - Tempo de corte | Capitol | 0.0 | 07h 13m 21s | 0,0% | GAME OVER | ver hrs
109158 | MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 5 (Plug-in) | Tiago Oliveira | 40.0 | 70h 10m 41s | 0,0% | GAME OVER | ver hrs
109155 | MELHORIA - PROJETO - Pesquisa de Satisfação Whatsapp - Fase 2 (Popular cadastros) | Tiago Oliveira | 8.0 | 33h 30m 37s | 0,0% | GAME OVER
109026 | REQUISIÇÃO - Melhoria seletor fotos | Sahra Flôhr | 0.0 | 18h 52m 02s | 0,0% | GAME OVER
108998 | Ajuste: Troca de banners seja revendedor | Arthur Felipe Schmitz | 0.0 | 00h 43m 18s | 0,0% | GAME OVER
108824 | Melhoria: Implementar H1 nas categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | 0.0 | 00h 15m 59s | 0,0% | GAME OVER
| desenvolvimento inscrições live run | Felipe Chiodini Bona | 0.0 | 69h 57m 46s | 0,0% | GAME OVER
108559 | REQUISIÇÃO - Imagem cortando na PDP Desktop | Capitol | 0.0 | 00h 56m 22s | 0,0% | GAME OVER
107170 | REQUISIÇÃO - Integração Cadastro de Produtos - SOMENTE TAMANHOS #Revisao | Diego Sena | 0.0 | 01h 44m 17s | 0,0% | GAME OVER
108469 | REQUISIÇÃO - CADASTRO CLIENTES | Vinicius Vivian | 0.0 | 33h 23m 01s | 0,0% | GAME OVER
108286 | MELHORIA - Adicionar Data do Período da Semana na tela de Metas Semanais | Angelo Demarchi | 0.0 | 01h 03m 17s | 0,0% | GAME OVER
108187 | Ajuste: Tag H1 categorias - SEO | Arthur Felipe Schmitz | 0.0 | 00h 06m 49s | 0,0% | GAME OVER
108036 | INCIDENTE - Exclusão de relacionamentos existentes | Vinicius Vivian | 0.0 | 64h 50m 26s | 0,0% | GAME OVER
105362 | Melhoria: Projeto de pré venda | Gabriel Medeiros | 0.0 | 01h 55m 28s | 0,0% | GAME OVER
105895 | Melhoria: Visão mês a mês do planejamento | Angelo Demarchi | 0.0 | 04h 41m 18s | 0,0% | GAME OVER
108953 | REQUISIÇÃO - Ter como anexar laudo, para enviar junto a recusa da análise no e-mail. | Yago Costa | 16.0 | 38h 55m 10s | 243,2% | GAME OVER
109222 | REQUISIÇÃO - Erro ao tentar solicitar TD | Yago Costa | 3.0 | 08h 50m 01s | 294,5% | GAME OVER
109224 | REQUISIÇÃO - Reembolso não finalizado | Yago Costa | 2.0 | 08h 32m 20s | 426,9% | GAME OVER
109225 | REQUISIÇÃO - Estorno PIX - devoluções | Yago Costa | 12.0 | 56h 43m 46s | 472,7% | GAME OVER
108560 | REQUISIÇÃO - Ajustes no previously seen do site | Capitol | 6.0 | 41h 29m 42s | 691,6% | GAME OVER
109074 | MELHORIA - Mudança Integração Livelo V1 | Angelo Demarchi | 3.0 | 35h 33m 06s | 1185,1% | GAME OVER
109028 | INCIDENTE URGENTE - Estorno do Pix não consta no historico - LARISSA ZOCATELLI | Yago Costa | 2.0 | 28h 47m 55s | 1439,9% | GAME OVER
109226 | INCIDENTE URGENTE - NF de devolução paradas - Larissa Zocatelli | Yago Costa | 2.0 | 33h 21m 06s | 1667,6% | GAME OVER
Legenda do Cálculo de Progresso Semanal:
• Progresso (%) = (In Progress Interval / Stipulated Hours) x 100.
• Quanto mais próximo de 100%, mais acertada a estimativa.
• GAME OVER (<75% ou >125%) / QUASE LÁ! (>=75% e <95% ou >105% e <=125%) / PARABÉNS!!! (>=95% e <=105%).
|  |  | 108995 | não esteve IN PROGRESS
|  |  | 108019 | não esteve IN PROGRESS